## Gantt Diario
CatFishing – Diagrama de Gantt Diario Estimado ¦ Ainhoa Fernández Vadillo
|  |  | feb-26 | [10 empty] | mar-26 | [30 empty] | abr-26 | [29 empty] | may-26
Código | Descripción de la tarea | H.Est | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R01 | ▸ Guardar progreso del usuario (BD Firebase)
R01F01 | Diseñar y crear BD Firebase | 6 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 9 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 17; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 1; may-26 4 to may-26 5
R01F02 | Datos base clasificados (gatos, peces e ítems mercado) | 6 | bar: feb-26 25 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 4
R01F03 | Conexión de la BD a Unity (SDK, config.) | 4 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 9 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 17; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 1; may-26 4 to may-26 5
R01F04 | Autenticación y gestión de cuentas de usuario | 5 | bar: mar-26 11 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 17
R01F05 | Pruebas automatizadas con NUnit | 2 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 9 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 17; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 1; may-26 4 to may-26 5
R02 | ▸ Entorno de juego, físicas y control de personaje
R02F01 | Isla (colliders, iluminación y agua) | 4 | bar: mar-26 23 to mar-26 26
R02F02 | Movimiento del jugador | 3 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 9 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 17; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 1; may-26 4 to may-26 5
R02F03 | Música y sonidos ambientales | 3 | bar: mar-26 30 to abr-26 2
R03 | ▸ Interacción personalizada con cada gato
R03F01 | Spawn de gatos en la isla (Prefabs + puntos spawn) | 3 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 9 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 17; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 1; may-26 4 to may-26 5
R03F02 | Diálogo de cada gato con el jugador | 3 | bar: abr-26 6 to abr-26 9
R03F03 | Comercio con el gato (inventario y dinero) | 5 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 9 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 17; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 1; may-26 4 to may-26 5
R03F04 | Afinidad jugador-gato (amistad + reacciones) | 3 | bar: abr-26 13 to abr-26 16
R04 | ▸ Evolución constante del jugador
R04F01 | Sistema de niveles y recompensas | 3 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 9 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 17; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 1; may-26 4 to may-26 5
R04F02 | Mercado interactivo (precios, compra y venta) | 5 | bar: abr-26 13 to abr-26 16
R04F03 | Taberna (consumibles y efectos) | 3 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 9 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 17; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 1; may-26 4 to may-26 5
R04F04 | Iglesia (racha de días y bufos) | 2 | bar: abr-26 20 to abr-26 21
R04F05 | Colección del jugador (álbum de peces) | 2 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 9 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 17; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 1; may-26 4 to may-26 5
R05 | ▸ Interfaz de usuario clara e intuitiva
R05F01 | Menús UI (principal, opciones, colección, mercado, edificios, diálogos) | 5 | bar: abr-26 15 to abr-26 17; abr-26 20 to abr-26 21
R05F02 | Diálogos de instrucciones (triggers proximidad + UI) | 2 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 9 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 17; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 1; may-26 4 to may-26 5
R06 | ▸ Interacción con los edificios personalizada
R06F01 | Interacción Edificio Mercado | 3 | bar: abr-26 22 to abr-26 24
R06F02 | Interacción Edificio Iglesia | 3 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 9 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 17; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 1; may-26 4 to may-26 5
R06F03 | Interacción Edificio Taberna | 2 | bar: abr-26 27 to abr-26 30
DOC | ▸ Documentación memoria TFG
DOC | Redactar memoria TFG (paralelo al desarrollo) | 11 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 9 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 17; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 1; may-26 4 to may-26 5
TEST | ▸ Pruebas y despliegue
TEST | Pruebas finales + build y despliegue | 5 | bar: abr-26 27 to may-26 1
TOTAL | Horas totales estimadas | 93

## Gantt Diario Real
CatFishing – Diagrama de Gantt Diario Real ¦ Ainhoa Fernández Vadillo
|  |  | feb-26 | [10 empty] | mar-26 | [30 empty] | abr-26 | [29 empty] | may-26
Código | Descripción de la tarea | H.Est | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R01 | ▸ Guardar progreso del usuario (BD Firebase)
R01F01 | Diseñar y crear BD Firebase | 6 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R01F02 | Datos base clasificados (gatos, peces e ítems mercado) | 6 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R01F03 | Conexión de la BD a Unity (SDK, config.) | 4 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R01F04 | Autenticación y gestión de cuentas de usuario | 5 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R01F05 | Pruebas automatizadas con NUnit | 1 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R02 | ▸ Entorno de juego, físicas y control de personaje
R02F01 | Isla (colliders, iluminación y agua) | 4 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R02F02 | Movimiento del jugador | 3 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R02F03 | Música y sonidos ambientales | 3 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R03 | ▸ Interacción personalizada con cada gato
R03F01 | Spawn de gatos en la isla (Prefabs + puntos spawn) | 6 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R03F02 | Diálogo de cada gato con el jugador | 3 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R03F03 | Comercio con el gato (inventario y dinero) | 5 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R03F04 | Afinidad jugador-gato (amistad + reacciones) | 3 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R04 | ▸ Evolución constante del jugador
R04F01 | Sistema de niveles y recompensas | 3 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R04F02 | Mercado interactivo (precios, compra y venta) | 5 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R04F03 | Taberna (consumibles y efectos) | 3 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R04F04 | Iglesia (racha de días y bufos) | 2 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R04F05 | Colección del jugador (álbum de peces) | 4 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R05 | ▸ Interfaz de usuario clara e intuitiva
R05F01 | Menús UI (principal, opciones, colección, mercado, edificios, diálogos) | 5 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R05F02 | Diálogos de instrucciones (triggers proximidad + UI) | 2 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R06 | ▸ Interacción con los edificios personalizada
R06F01 | Interacción Edificio Mercado | 3 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R06F02 | Interacción Edificio Iglesia | 3 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
R06F03 | Interacción Edificio Taberna | 2 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
DOC | ▸ Documentación memoria TFG
DOC | Redactar memoria TFG (paralelo al desarrollo) | 11 | bar: feb-26 18 to feb-26 20; feb-26 23 to feb-26 27; mar-26 2 to mar-26 6; mar-26 8 to mar-26 13; mar-26 16 to mar-26 20; mar-26 23 to mar-26 27; mar-26 30 to abr-26 3; abr-26 6 to abr-26 10; abr-26 13 to abr-26 18; abr-26 20 to abr-26 24; abr-26 27 to may-26 5
TEST | ▸ Pruebas y despliegue
TEST | Pruebas finales + build y despliegue | 5 | bar: mar-26 8; abr-26 18; abr-26 27 to may-26 3
TOTAL | Horas totales estimadas | 97